## 2025项目计划
鄂州审综发〔2025〕1号附件
鄂州市2025年度审计项目计划表
市级项目（32）
| 财政审计（7） | [6 empty] | 领导干部经济责任（自然资源资产）审计（14） | [11 empty] | 专项审计（调查）（3） |  |  | 全省统一组织审计项目（3） |  |  | 国有企业审计（1） | 投资项目审计（4）
| 市本级预算执行及决算草案审计（1） | 市供销社部门预算执行审计（1） | 市文旅局部门预算执行审计（1） | 市水利局部门预算执行审计（1） | 市医保局部门预算执行审计（1） | 市公积金中心部门预算执行审计（1） | 市经信局部门预算执行审计（1） | 市经信局经济责任审计（1） | 市公积金中心经济责任审计（1） | 市供销社经济责任审计（1） | 鄂州高中教育集团经济责任审计（1） | 梧桐湖园区管委会经济责任审计和自然资源资产审计（2） | 庙岭镇（红莲湖旅游度假区）经济责任审计和自然资源资产审计（2） | 新庙镇经济责任审计（1） | 燕矶镇经济责任审计（1） | 杨叶镇经济责任审计（1） | 沙窝乡经济责任审计（1） | 汀祖镇经济责任审计（1） | 临江乡经济责任审计（1） | 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理情况专项 审计调查（1） | 市工贸国有资产经营公司改制资金专项 审计（1） | 全市“两新”“两重”补贴资金使用管理情况审计调查（1） | 全市殡葬管理服务专项审计调查（1） | 全市公办福利机构管理服务专项审计调查（1） | 市本级网络安全和信息化建设情况审计（1） | 鄂州市中小企业融资担保有限公司经营管理情况审计（1） | 鄂州市雨台山水厂改扩建工程审计（1） | 鄂州市城东水厂工程审计（1） | 鄂州市公共卫生临床中心（一期）审计（1） | 武汉新城至花湖机场快速通道（横一线）项目审计（1）
| 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30 日前 | 9月30 日前 | 8月15日前 | 6月30日前 | 11月30日前 | 经责项目10月31日前，自然资源项目9月30日前 | 经责项目7月31日前，自然资源项目6月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 9月30日前 | 8月31日前 | 9月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30 日前 | 5月31日前 | 5月31日前 | 5月31 日前 | 6月30 日前 | 5月31日前 | 6月30日前 | 8月31 日前 | 11月30日前
财政金融审计科 | √ | [14 empty] | √ | [5 empty] | √
农业农村审计科 |  |  |  | √ | [12 empty] | √ |  |  | √
行政事业审计科 | [5 empty] | √ |  |  | √ |  |  | √ | [10 empty] | √
经贸审计科 | [17 empty] | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √
社会保障审计科 |  |  |  |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | √ |  |  |  |  | √
经济责任审计科 |  | √ | [7 empty] | √ | √ |  | √
自然资源和生态环境审计科 | [6 empty] | √ | √ |  |  |  |  | √ | √
固定资产投资审计科 | [26 empty] | √ | √ | √ | √
办公室 | [28 empty] | 参加 | 参加
人教科
综合科 | [26 empty] | 参加 | 参加 | 参加 | 参加
法规审理科
电子数据审计科 |  |  | √ | [11 empty] | √ | [9 empty] | √
鄂城区审计局 | [12 empty] | 3人参加
华容区审计局 | [19 empty] | 3人参加
梁子湖区审计局 | [19 empty] | 3人参加
项目执行(牵头）
单位
计划项目总数及计划
完成时间
审计项目名称(项目数量）
计划项目总数及计划
完成时间
审计项目名称
(项目数量）